## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
Yêu cầu bài toán: | Tổ chức từ đển theo cấu trúc cây nhị phân, mỗi từ gồm có các thông tin: Từ, loại từ, các nghĩa việt (theo cấu trúc danh sách tuyến tính). Chương trình có các chức năng: nhập từ mới, hiệu chỉnh từ, xóa từ; ghi từ vào file, load từ vào danh sách liên kết… Lưu ý: - Danh sách các từ được tổ chức theo cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm.
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Lê Nhật Tường | Đinh Bách Thông | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế) | Công việc đã thực hiện
Tìm hiểu cài đặt cây nhị phân tìm kiếm
| Tìm hiểu cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm | X | X | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | - Cấu trúc cây nhị phân -Các thao tác: duyệt, tìm kiếm, sửa, xóa
| Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm | X | X | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | - Cài đặt thử bằng C++
| Tìm hiểu về Winform | X | X | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | - Tìm hiểu các phần cơ bản về winform
Tiến hành làm chương trình từ điển
| Xây dựng cấu trúc dữ liệu, tổ chức dữ liệu trên file( Từ, loại từ, nghĩa của từ) | X | X | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | - Xây dựng cấu trúc từ trên file
| Viết code | X |  | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | Chưa hoàn thành | - Nhập xuất file vào cây. - Viết được chức năng tìm kiếm từ
| Thiết kế chương trình trên Winform |  | X | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | Chưa hoàn thành | - Form tìm kiếm từ - Form chỉnh sửa từ
| Kiểm thử và sửa lỗi | X | X | 2109-10-21 | 2109-10-27 |  |  | Chưa thực hiện
Viết báo cáo, Powerpoint thuyết trình
| Viết báo cáo chi tiết | X |  | 2109-10-21 | 2109-10-27 |  |  | Chưa thực hiện
| Powerpoint thuyết trình |  | X | 2109-10-21 | 2109-10-27 |  |  | Chưa thực hiện